## Trang tính1
PTDLNC TÊN ĐỒ ÁN: Dự báo rủi ro vỡ nợ trong cho vay doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ - bản VIPRO | [9 empty] | Lĩnh vực: kinh tế – tài chính – ngân hàng
STT | TASK | Viết bài | PHỤ TRÁCH | DEADLINE | Supervisor | CHECK | deadline check | Trạng thái check | GHI CHÚ
PHẦN 1. NỘI DUNG BÀI TẬP
Chương 1: Giới thiệu
1.1. | Lý do chọn đề tài | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE | Mẫu | DA_FinalProject_Group07.pdf
1.1.1 | Nền tảng: vai trò tín dụng doanh nghiệp nhỏ và chương trình bảo lãnh SBA 7(a) | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE | Data | Dataset: SBA 7(a) & 504 FOIA , dùng hai file 7(a) FY2000–FY2009 và FY2010–FY2019 (bản asof 03/2026)
1.1.2 | Động lực: rủi ro xóa nợ và nhu cầu sàng lọc hồ sơ vay | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE | Data thêm | Fred.csv
1.1.3 | Phạm vi: Hoa Kỳ, khoản vay phê duyệt FY2000–FY2019, dữ liệu cấp khoản vay | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE | Thông tin chi tiết đồ án | PTDLNC_Final_Playbook.md
1.2. | Mục tiêu kinh doanh | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.2.1 | Các vấn đề kinh doanh | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.2.2 | Các bên liên quan: Ngân hàng cho vay, Quản trị rủi ro tín dụng, Thẩm định, SBA/cơ quan quản lý, Ban điều hành | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.2.3 | Tác động kinh doanh dự kiến | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.3 | Mục tiêu phân tích | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.3.1 | Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu RQ1–RQ4 | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.3.2 | Kết quả phân tích dự kiến | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
1.3.3 | Loại bài toán (kiểm định, chuỗi thời gian, phân loại có giám sát) và sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh | Viết bài Thụy | Thụy | 2026-10-21 | Khải | FALSE
Chương 2: Mô tả, phân tích tổng quan về dữ liệu
2.1. | Nguồn gốc và mô tả bộ dữ liệu | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.1.1 | Nguồn dữ liệu: SBA 7(a) FOIA, bản asof 03/2026, cập nhật hằng quý | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.1.2 | Cấu trúc file và nhóm biến: khoản vay, ngân hàng, doanh nghiệp, ngành, địa lý, trạng thái | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.1.3 | Biến mục tiêu (LoanStatus: CHGOFF/PIF) và các biến rò rỉ | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.1.4 | Biến vĩ mô bổ sung từ FRED-MD (ghép theo tháng phê duyệt) | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2. | Thách thức của bộ dữ liệu | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2.1 | Giá trị thiếu | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2.2 | Ngoại lai: khoản vay rất lớn, kỳ hạn bất thường | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2.3 | Mất cân bằng lớp (xóa nợ là thiểu số) | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2.4 | Khoản vay chưa có kết quả (kiểm duyệt phải) và rò rỉ dữ liệu | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.2.5 | Chỉ có khoản vay đã được duyệt (thiên lệch chọn mẫu) và thông tin định danh cần loại bỏ | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.3 | Khám phá dữ liệu | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.3.1 | Phân tích mô tả: biến định lượng (GrossApproval, TermInMonths, JobsSupported...); biến định tính (BusinessType, Subprogram, ngành, bang) | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.3.2 | Trực quan hóa tổng quan: xu hướng theo năm, bản đồ theo bang, bubble theo ngành (mỗi bubble ghi số), violin/box | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
2.3.3 | Phân tích tương quan: heatmap, Pearson vs Spearman, Cramér's V, tỷ lệ xóa nợ theo nhóm | Viết bài PTruc | Anh | 2026-10-21 | Khải | FALSE
CHƯƠNG 3: Phương pháp luận nghiên cứu
3.1 | Tiếp cận đề xuất và sơ đồ quy trình | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.1.1 | Tổng quan tiếp cận | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.1.2 | Sơ đồ quy trình | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.1.3 | Bảng ánh xạ kỹ thuật với nội dung môn học | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.2 | Giai đoạn 1: Truy xuất và lưu trữ | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.2.1 | Nạp CSV từ URL (nhiều file), giảm bộ nhớ bằng usecols và dtype | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.2.2 | Lưu Parquet, SQLite và truy vấn lại bằng SQL | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.2.3 | Ghép dữ liệu FRED-MD theo tháng (merge) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.3 | Giai đoạn 2: Làm sạch và tiền xử lý | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.3.1 | Xử lý giá trị thiếu | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.3.2 | Phát hiện và xử lý ngoại lai: Z-score, IQR, Mahalanobis, log1p/winsorize | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.3.3 | Xác định nhãn (CHGOFF vs PIF), loại khoản vay chưa kết thúc | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.3.4 | Loại biến rò rỉ và thông tin định danh | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.4 | Giai đoạn 3: Tạo đặc trưng | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.4.1 | Đặc trưng thời gian: năm, tháng, quý, năm tài khóa | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.4.2 | Đặc trưng tỷ lệ: tỷ lệ bảo lãnh SBA, log(GrossApproval), vốn vay trên mỗi việc làm | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.4.3 | Mã hóa: one-hot, frequency encoding (NAICS, bang, ngân hàng), chuẩn hóa | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.4.4 | Đặc trưng vĩ mô tại tháng phê duyệt (thất nghiệp, spread lãi suất) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.5 | Giai đoạn 4: Kiểm định thống kê và Bayes | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.5.1 | Chọn kiểm định: Shapiro, Levene, tham số hay phi tham số | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.5.2 | So sánh nhóm: t-test/Mann-Whitney, ANOVA/Kruskal-Wallis | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.5.3 | Chi-square, Cramér's V, định lý Bayes P(xóa nợ ¦ nhóm) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.6 | Giai đoạn 5: Mô hình chuỗi thời gian | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.6.1 | Tổng hợp theo tháng, kiểm tra tính dừng (ADF, KPSS), phân rã STL | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.6.2 | ACF/PACF, ARIMA, SARIMA, ETS (và SARIMAX với biến vĩ mô) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.6.3 | Walk-forward, RMSE/MAPE/AIC, Ljung-Box | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7 | Giai đoạn 6: Mô hình học máy có giám sát | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7.1 | Chia dữ liệu theo thời gian (train các năm cũ, test các năm mới) và CV theo thời gian | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7.2 | Xử lý mất cân bằng lớp (class_weight, SMOTE) chỉ áp dụng trên tập train | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7.3 | Baseline: Logistic Regression; nâng cao: Random Forest, XGBoost/LightGBM | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7.4 | Tinh chỉnh siêu tham số và chỉ số: AUC-ROC, PR-AUC, F1, Precision, Recall, KS | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
3.7.5 | Diễn giải mô hình: feature importance, SHAP | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
CHƯƠNG 4: Thử nghiệm, phân tích, diễn giải kết quả
4.1 | Kết quả khám phá và kiểm định (RQ1) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.1.1 | Tỷ lệ xóa nợ theo loại hình doanh nghiệp, ngành, bang, kênh cho vay | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.1.2 | Kết quả kiểm định tham số và phi tham số | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.1.3 | Mức độ ảnh hưởng (effect size) và kết quả Bayes | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.2 | Kết quả phân tích chuỗi thời gian (RQ2) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.2.1 | Xu hướng và mùa vụ theo năm tài khóa; các cú sốc 2008–2009 và 2020 | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.2.2 | So sánh ARIMA, SARIMA, ETS, SARIMAX | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.2.3 | Chẩn đoán phần dư và dự báo 12 tháng | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.3 | Kết quả mô hình học máy (RQ3) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.3.1 | Baseline Logistic Regression | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.3.2 | Mô hình nâng cao Random Forest, XGBoost | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.3.3 | So sánh theo chỉ số, đường ROC/PR, ma trận nhầm lẫn | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.3.4 | Ảnh hưởng của đặc trưng vĩ mô FRED-MD (có và không có) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.4 | Diễn giải mô hình và yếu tố rủi ro (RQ4) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.4.1 | Feature importance và SHAP | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.4.2 | Phân tích theo phân khúc (ngành, quy mô khoản vay, bang) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.4.3 | Kiểm tra độ ổn định theo thời gian (drift giữa các giai đoạn) | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.5 | Khuyến nghị hỗ trợ ra quyết định | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.5.1 | Ngưỡng xác suất và phân tầng rủi ro (xanh, vàng, đỏ) theo chi phí sai lầm | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.5.2 | Dashboard cho từng bên liên quan | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
4.5.3 | Quy trình thẩm định, giám sát mô hình, công bằng và quyền riêng tư | Viết bài Thụy | Khải | 2026-10-25 | Minh | FALSE
CHƯƠNG 5: Kết luận
5.1 | Ưu điểm và đóng góp | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.2 | Hạn chế và lý do giải trình | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.2.1 | Hạn chế về dữ liệu: chỉ khoản vay đã được duyệt, kiểm duyệt phải, chỉ Hoa Kỳ | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.2.2 | Hạn chế về phương pháp: tự tương quan, mất cân bằng lớp, giả định kiểm định | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.2.3 | Khía cạnh đạo đức và giới hạn sử dụng | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.3 | Hướng phát triển | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.3.1 | Mở rộng dữ liệu: chương trình 504, PPP, so sánh với Việt Nam | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
5.3.2 | Mô hình nâng cao: survival analysis, mạng nơ-ron | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
|  | Minh | Minh | 2026-10-29 | Khải | FALSE
PHẦN 2. MÔ TẢ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM
MSSV | Họ và tên | Mức độ đóng góp
| Lê Tuấn Anh | 100%
| Ngô Hoàng khải | 100%
| Nguyễn Văn Quang Minh | 100%
| PHạm Ngọc Phương Trúc | 100%
| Nguyễn Nhựt Thụy | 100%